**Załącznik nr 2 do SWZ**

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**UMOWA NR ZP.273.1.31/…/2025**

zawarta w dniu………………….we Włocławku pomiędzy:

**Powiatem Włocławskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek,**

**NIP: 8883115791, REGON: 910866778**

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

………………………….

………………………….

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu – w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia z dnia 27 grudnia 2017 r. Renata Jatczak – Główny Księgowy Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach

a

**....................................... z siedzibą w ......................................................................... działającą na podstawie................................................................................................**

**NIP: ……………………………………… REGON: ……………………………………………………………**

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

……………………………

Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” na **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki”**, zwanego dalej przedmiotem Umowy.

**§ 1**

**(przedmiot Umowy)**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:
   1. opracowania dokumentacji projektowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy w podziale na Etapy,
   2. pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych oraz w okresie rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wskazanej w pkt 1) opracowanej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.
2. Realizacja Umowy w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt 1) podzielona jest na Etapy, które zostały szczegółowo określone w Tabeli Elementów Rozliczeniowych oraz Tabeli wyceny czynności Nadzoru Autorskiego (Załącznik nr 1 do Umowy).
3. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i będą interpretowane w następującej kolejności:
4. Umowa;
5. Załącznik nr 1 do Umowy– Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz Tabela wyceny czynności Nadzoru Autorskiego, zwana dalej „TER”;
6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej SWZ);
7. Oferta Wykonawcy z dnia……………….… wraz z formularzami.
8. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i interpretowane w kolejności określonej w ust. 3 i łącznie z dokumentami, których dotyczą.
9. Przedmiot umowy jest realizowany przez Powiat Włocławski na podstawie porozumienia nr 20.P.2025.F3 z dnia 24 lipca 2025 r., zawartego ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 62 z drogą powiatową nr 2907C w miejscowości Mostki”.

**§ 2**

**(wynagrodzenie)**

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej kwocie **(…)** PLN brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, tj.: **(…)** PLN netto, oraz **(…)** PLN tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości **23%** kwoty netto z tym zastrzeżeniem, że w zakresie:
   1. §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia, w łącznej kwocie: **(……)** PLN brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, tj.: **(…)** PLN netto, oraz **(…)** PLN tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości **23 %** kwoty netto;
   2. §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca jest uprawniony do maksymalnego wynagrodzenia, w łącznej kwocie: **(……)** PLN brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, tj.: **(…)** PLN netto, oraz **(…)** PLN tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości **23 %** kwoty netto.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) będzie płatne w częściach z tytułu wykonania poszczególnych Etapów Umowy, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. **Wynagrodzenie za Etap I Umowy nie może być większe niż 25 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa** w ust. 1pkt 1).
3. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu I i II Umowy określonych w punktach 1 i 2 Załącznika nr 1 do Umowy jest płatne w wysokości 80% wynagrodzenia należnego za dany Etap po jego odbiorze zgodnie z § 12 Umowy. Pozostałe 20% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania danego Etapu Umowy jest płatne po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
4. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Etapu III Umowy określonego w punkcie 3 Załącznika nr 1 do Umowy jest płatne w wysokości 80% wynagrodzenia należnego za dany Etap po jego odbiorze zgodnie z § 12 Umowy. Pozostałe 20% wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania danego Etapu Umowy jest płatne po zawarciu przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zwaną dalej „GDDKiA” umowy w rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W wynagrodzeniu tym Wykonawca uwzględnił także koszty narzuconych przez projektanta w projekcie i specyfikacjach technicznych uzgodnień i konsultacji.
6. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 2)Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu Nadzoru Autorskiego jedynie za faktycznie wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o Tabelę wyceny czynności nadzoru autorskiego stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy.
7. Wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego przysługuje Wykonawcy za faktyczną liczbę pobytów projektanta na budowie na wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty związane z pobytem na budowie. Jeden pobyt projektanta, niezależnie od liczby obecnych osób traktuje się, jako jeden.
8. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu Nadzoru Autorskiego nie częściej niż raz na kwartał. Wystawienie faktury obejmującej wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego nie wymaga protokołu odbioru.
9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 3 również w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego ze składania wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru danego Etapu Umowy, zgodnie z § 12 Umowy. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może również zapłacić 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 3 w przypadku długotrwałej procedury odwoławczej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę i braku uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do dnia zakończenia robót budowlanych wykonanych w oparciu o przedmiot Umowy.
10. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 4 również w przypadku nie ogłoszenia lub nie podpisania umowy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, w terminie 12 miesięcy od dnia odbioru danego Etapu Umowy, zgodnie z § 12 Umowy.
11. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest sporządzenie, zgodnie z § 12 Umowy, protokołu odbioru.
12. Płatności należne od Zamawiającego będą dokonywane na rachunek rozliczeniowy wskazany przez Wykonawcę nr **(…)**.
13. Zmiana numeru rachunku rozliczeniowego określonego w ust. 12 wymaga aneksu do niniejszej umowy. Do czasu zawarcia aneksu przekazanie należności na dotychczasowy rachunek uważane będzie za skuteczne.
14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy (nr konta) wskazany w ust. 12, jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r., poz. 775, ze zm.), (tzw. „białej liście” podatników VAT).
15. Faktury będą wystawiona na: NABYWCA: Powiat Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek, NIP: 8883115791; ODBIORCA/PŁATNIK: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Choceń.
16. Wykonawca ma prawo do wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania i przesłania ich do Zamawiającego drogą elektroniczną korzystając z systemu teleinformatycznego pod adresem: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl; Nazwa podmiotu: Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach; Rodzaj adresu PEF: NIP; Adres PEF: 8882425294
17. Wykonawca zamierzający wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem PEF zobowiązany jest do uwzględniania czasu pracy Zamawiającego, umożliwiającego Zamawiającemu terminowe wywiązanie się z zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. W szczególności Zamawiający informuje, że przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych winno nastąpić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00-15:00. W przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej poza godzinami pracy, w dni wolne od pracy lub święta, a także po godzinie 15:00 uznaje się, że została ona doręczona w następnym dniu roboczym.

Faktury elektroniczne będą wystawiane i przesyłane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy zagwarantowaniu ich autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności, w postaci zabezpieczonego przed edycją pliku PDF. Strony wskazują następujące adresy e-mail do przekazywania faktur elektronicznych i zastrzegają, że faktury elektroniczne uznaje się za skutecznie wysłane i dostarczone, tylko jeżeli zostały wysłane/odebrane przy użyciu niżej wskazanych adresów e-mail:

* + 1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następujących adresów e- mail: ………………………………………………………………………
    2. Odbiorca zobowiązuje się przyjmować faktury za pośrednictwem następującego adresu e-mail: ……………………………………………………………….

Za datę otrzymania faktury Strony przyjmują datę wpływu dokumentu na skrzynkę pocztową odbiorcy wiadomości.

1. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, ze zm.) nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy, z wyłączeniem ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz faktury korygującej. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) potwierdzenie odbioru, (4) notę księgową.

**§ 2a**

**(Zmiana Wynagrodzenia)**

1. Zamawiający nie przewiduje zmian cen w pierwszych 6 miesiącach obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Począwszy od 7 miesiąca kwoty płatne Wykonawcy będą mogły podlegać waloryzacji na dzień odbioru Elementu TER lub części elementu TER, z zastrzeżeniem §2 i ust. 4 poniżej, obliczonej według Współczynnika waloryzacyjnego określonego w ust. 3.
3. Wynagrodzenie podlegać będzie mogło waloryzacji o Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru:

gdzie:

Pn - współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru powyżej,

0,5 – stały współczynnik, wynikający z podziału ryzyka, przedstawiający część wynagrodzenia nie podlegającą waloryzacji,

0,32 – waga CPI,

- narastający, miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiązujący w dniuodbioru opracowań z Załącznika nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz Tabela wyceny czynności Nadzoru Autorskiego,

- narastający, miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, obowiązujący   
w dniu złożenia Oferty,

0,18 – waga wynagrodzeń W,

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu odbioru opracowań z Załącznika nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz Tabela wyceny czynności Nadzoru Autorskiego,

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - ogółem, opublikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym, obowiązujące w dniu składania Ofert.

Ilorazy wskaźników cen, tj.: CPIn/CPIo oraz ilorazy wynagrodzeń tj.: Wn/Wo należy obliczać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag np.: (0,32 x CPIn/CPIo ), należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Współczynnik Pn należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku.

1. W sytuacji braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja będzie mogła być wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca, w którym odebrano opracowanie z Załącznika nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz Tabela wyceny czynności Nadzoru Autorskiego.

Występując o zmianę wynagrodzenia Wykonawca obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot używając ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS. Jednocześnie Wykonawca w wniosku o waloryzację przedstawi Zamawiającemu wpływ ww. okoliczności na koszt wykonania Umowy, przedstawiając w szczególności kalkulację kosztów dodatkowych wraz ze stosownymi dowodami potwierdzającymi wzrost kosztów realizacji Umowy. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Jeżeli wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami nie będzie uzasadniał dokonania zmiany Zamawiający nie wyrazi zgody na wnioskowaną zmianę.

1. Ustalone przez Wykonawcę wartości będą mogły być skorygowane przez Zamawiającego   
   z zastosowaniem wskaźników GUS właściwych dla miesiąca, w którym odebrano opracowanie z Załącznika nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz Tabela wyceny czynności Nadzoru Autorskiego, niezwłocznie po ich publikacji.

W przypadku gdyby wskaźniki: i przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

1. Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie może przekroczyć (+/-) 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy.
2. W przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 1-5 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 2 ust. 1 pkt 1) i 2) ulegnie zmianie o poniesione przez Wykonawcę koszty:
4. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto,
5. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2024 r., poz. 1773, ze zm.),
6. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
7. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2024 r., poz. 427, ze zm.),

- z tym zastrzeżeniem, iż w przypadkach, o których mowa w pkt 1 – 4 powyżej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o udowodnioną przez Wykonawcę wartość wzrostu ww. zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania Umowy przez Wykonawcę.

1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 8.
2. W przypadku zmian określonych w ust. 8 pkt 2 - 4 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wniosek o zmianę, w którym wykaże wpływ ww. okoliczności na koszt wykonania Umowy, przedstawiając w szczególności kalkulację kosztów dodatkowych wraz ze stosownymi dowodami potwierdzającymi wzrost kosztów realizacji Umowy. Dokumenty przedstawione przez Wykonawcę będą zawierały dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykazania prawidłowości dokonania kalkulacji kosztów i wiarygodności przedstawionych dowodów. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Jeżeli wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami nie będzie uzasadniał dokonania zmiany Zamawiający nie wyrazi zgody na wnioskowaną zmianę.
3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 1, wartość brutto nierozliczonej części wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatą do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do minimalnego, wymaganego przez przepisy prawa, poziomu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
7. W przypadku umów zawartych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do waloryzacji wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na tych samych zasadach/ zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

**§ 3**

**(terminy realizacji Umowy)**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem Umowy zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu poszczególnych Etapów Umowy Zamawiającemu) w terminie do **12 miesięcy** od dnia zawarcia Umowy   
   z zachowaniem poszczególnych Etapów Umowy oraz terminów pośrednich ich wykonania określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentacji składającej się na dany Etap Umowy w ilości egzemplarzy określonej w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy.
4. Szacuje się, iż okres trwania robót budowlanych będzie wynosić 8 miesięcy.
5. Szacuje się, iż termin wykonania Umowy wyniesie **48 lub 60 lub 72 miesiące**. W okresie tym zawiera się:
   1. **12 miesięcy**, określone w ust. 1;
   2. **36** lub **48** lub **60** miesięcy okresu gwarancji liczonego od wykonania przedmiotu Umowy, do którego wlicza się okresy wyszczególnione w ust. 5 pkt 3 i 4;
   3. szacowane 6 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;
   4. 8 miesiące określone w ust. 4.
6. Termin określony w ust. 5 jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie Nadzór Autorski i w związku z tym może ulec zmianie.

**§ 4**

**(zmiany terminu umowy)**

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów realizacji Umowy lub poszczególnych Etapów Umowy, określonych w § 3 Umowy i w Załączniku nr 1 do Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub poszczególnych Etapów Umowy, w następujących przypadkach:
   1. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
   2. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych Etapów nie wynikającego z winy Wykonawcy;
   3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy;
   4. szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do wykonania poszczególnych Etapów Umowy;
   5. zmiany przepisów prawa;
   6. objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form ochrony przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;
   7. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;
   8. udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia;
   9. wydania Polecenia Zmiany;
   10. wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy wynikające z zarządzeń Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zwanej dalej „GDDKiA”, a w przypadku procedur nieuregulowanych tamże terminami lub zapisami niniejszej umowy - po przekroczeniu terminu 30 dni na uzgodnienie;
   11. przekroczenia 2 miesięcznego terminu na zawarcie przez Zamawiającego/GDDKiA Umów z gestorami sieci, liczonych od dnia następnego po dniu wpłynięcia od Wykonawcy do Zamawiającego pisma zawierającego propozycję podpisania umowy z Gestorem, jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.
2. Do zmiany terminu Umowy § 11 stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. W zawiadomieniu o zawieszeniu umowy Zamawiający wskazuje okres zawieszenia wykonania Umowy.
4. Jeżeli okres zawieszenia został określony przez Zamawiającego na okres 120 dni lub na okres dłuższy i zawieszenie nie wynika z nie wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na wznowienie umowy nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem okresu zawieszenia wskazanego w zawiadomieniu o zawieszeniu wykonania Umowy. Warunkiem wznowienia umowy jest wykazanie przez Wykonawcę ustania okoliczności stanowiących podstawę zawieszania Umowy. W przypadku nie podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wznowieniu umowy w terminie 14 dni przed upływem okresu zawieszenia wykonania Umowy, Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy.

**§ 5**

**(harmonogram prac projektowych)**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami Umowy,   
     w tym także z określonymi przez Zamawiającego terminami realizacji poszczególnych Etapów Umowy.
  2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie prac projektowych jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę harmonogramu, gdy z propozycji zmiany wynika, iż Wykonawca nie wykona poszczególnych Etapów Umowy w terminie, z przyczyn zależnych od niego.
  3. Zmiana harmonogramu nie może powodować zmiany terminów realizacji poszczególnych Etapów Umowy określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
  4. Zmiana harmonogramu prac projektowych w ramach danego Etapu nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy.

**§ 6**

**(Personel i Podwykonawcy)**

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania części zamówienia określonych w załączniku nr 1 do Umowy, w poz.: **2.4 (Projekt budowlany - część drogowa)**, oraz **3.1** **(Projekt Wykonawczy - część drogowa)** bez udziału podwykonawców.
2. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy i Nadzoru Autorskiego personel wskazany w Ofercie lub co najmniej spełniający wymagania SWZ oraz zgodnie z zasadami ust. 5.
3. Wykonawca zapewni realizację wszystkich czynności związanych z wykonaniem Opracowań Projektowych, wskazanych w ust. 1, przez osoby wskazane przez Wykonawcę.
4. Wykonawca jest zobowiązany przy każdym wystąpieniu o płatność za pozycje 2.4 i 3.1 określone w załączniku nr 1 do Umowy, przedstawić Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające wypełnienie postanowień ust. 1.
5. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę.
6. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące.
7. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji Umowy.
9. Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki   
    i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.
11. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu Oferty, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3, wykona przy udziale podwykonawców usługi w zakresie: ***(…).***
12. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji na etapie realizacji zamówienia z Podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału   
    w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
13. Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3, wymaga zgłoszenia do Zamawiającego wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawcy odpowiedniego do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy.
14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
15. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w §10 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z §10 Umowy.
16. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

**§ 7**

**(obowiązki Wykonawcy)**

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2025 r. poz. 418, ze zm.) zwanej dalej „ustawa Prawo Budowlane”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz   
   w całym okresie realizacji Umowy.
3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany także:
4. realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego;
5. niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów Umowy;
6. przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;
7. brać udział, na każdym Etapie Umowy, w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego;
8. w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego aktualizacje kosztorysu inwestorskiego, materiałów do wniosków o uzyskanie opinii   
   i uzgodnień wraz z ich uzyskaniem do dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy oraz wyczerpujące   
   i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej;
9. przekazywać Zamawiającemu comiesięczne, pisemne raporty o postępie prac projektowych oraz do udziału w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiającego z Wykonawcą, na zasadach i w terminach określonych w SWZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji w terminie 7 dni od daty wezwania;
10. przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień i ich uzupełnień oraz wszystkie pisma, decyzje, postanowienia organów administracji publicznej oraz samorządowej, opinii, uzgodnień i warunków innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania Umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;
11. na wniosek Zamawiającego przekazać dokumentację zawierającą kompletne założenia oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy; dotyczy to w szczególności wyników przedstawianych w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, obliczeń związanych z projektowaniem urządzeń ochrony akustycznej, urządzeń ochrony wód, oraz ochrony powietrza w terminie i formie określonym we wniosku;
12. wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie, że opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie   
    z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznych i papierowej.
13. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi   
    i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).
14. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie   
    z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie.   
    W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie   
    z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.
15. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 1 dnia od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 2 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.

**§ 8**

**(Nadzór Autorski)**

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w Ofercie jako Główny Projektant.
2. Zmiana Głównego Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia wskazanego w § 1 ust. 1, może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę, pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.
3. W ramach Nadzoru Autorskiego Główny Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego:
4. stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji   
   z dokumentacją;
5. uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego);
6. udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy;
7. udzielać odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jak pobyt na budowie;
8. czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia;
9. brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;
10. doradzać w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.
11. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowe zlecenie, wystawiane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą przyjazdu projektanta na budowę lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną.
12. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy.
13. W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
14. W przypadku wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, innych niż określone w ust. 5, Wykonawca zobowiązuje się do ich opracowania przez osoby wymienione w Ofercie, na koszt Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi.

**§ 9**

**(informacje wrażliwe)**

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku   
   z wykonywaniem Umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę i z nim współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się:
3. informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
4. informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
5. informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone, jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.
6. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
7. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów   
   i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy.
8. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

**§ 10**

**(majątkowe prawa autorskie)**

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
2. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów   
   w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2025 r. poz. 24, ze zm.) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami;
3. zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
4. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
5. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
6. bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
   1. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
   2. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, itd.),
   3. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   4. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
   5. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
   6. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
   7. nadawanie za pośrednictwem satelity,
   8. reemisja,
   9. wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
   10. wykorzystanie w utworach multimedialnych,
   11. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych   
       i reklamy,
   12. wprowadzanie zmian, skrótów,
   13. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
   14. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
9. Niezależenie od innych postanowień Umowy , w przypadku wniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami.
10. W przypadku, w którym w wyniku: (I) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie; lub (II) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 5 powyżej lub (III) wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie.

**§ 11**

**(zmiany umowy)**

1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian:
   1. skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej poszczególnych Etapów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w § 4;
   2. zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia do kwoty nie mniejszej niż 75 % wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 2 ust. 1 pkt 1);
2. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy.
3. Ponadto Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany):
   1. pominąć element przedmiotu Umowy;
   2. wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach poszczególnych Etapów Umowy lub ich elementów;
   3. zmienić kolejność wykonania poszczególnych Etapów Umowy;
   4. zmienić termin wykonania poszczególnych Etapów Umowy.
4. Przed wydaniem Polecenia Zmiany Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie:
5. uzasadnienia dokonania zmiany;
6. opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany;
7. zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia okoliczności określonej w § 11 ust. 3 pkt 1.
8. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany.
9. O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

**§ 12**

**(odbiór)**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania danego Etapu Umowy Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć. Czas niezbędny dla dokonania procedur odbiorów, częściowego lub końcowego, opisanych w Umowie i specyfikacji SP.00.00.00 (Wymagana ogólne) należy uwzględnić w terminie realizacji przedmiotu Umowy oraz w harmonogramie prac projektowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i niezgodności przekazanej dokumentacji, a czas wprowadzania uzupełnień, usuwania zastrzeżeń, wad i niezgodności stanowi ryzyko Wykonawcy.
2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego Etapu Umowy lub opracowania projektowego do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie zgodnym ze specyfikacją SP.00.00.00 Wymagania Ogólne, dokona oceny poprawności i zgodności z Umową przedstawionego przez Wykonawcę Etapu Umowy lub opracowania.
3. Potwierdzenie należytego wykonania danego Etapu Umowy stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanego Etapu Umowy. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dany Etap Umowy. Za termin wykonania danego Etapu Umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dany Etap Umowy odebrany następnie protokołem odbioru nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do danego Etapu Umowy.
4. W przypadku nienależytego wykonania danego Etapu Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z Umową i ponownego przekazania danego Etapu do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 25 dni.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad   
   i ponownego dostarczenia poszczególnego opracowania projektowego danego Etapu Umowy do odbioru. W takim wypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy ani termin realizacji Umowy nie ulegają zmianie.
6. Do ponownego dostarczenia opracowania projektowego z danego Etapu Umowy do odbioru, o którym mowa w ust. 2, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia opracowania z danego Etapu Umowy zgodnego z Umową, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.
7. Po odbiorze ostatniego z Etapów przedmiotu Umowy i dokonaniu płatności wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania danego Etapu Umowy na zasadach wskazanych w § 2 ust. 3 i 4, Strony sporządzają ponadto protokół odbioru końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu Umowy.
8. Po zakończeniu okresu gwarancji, Strony sporządzają protokół odbioru ostatecznego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań wynikających   
   z Umowy.
9. Wykonawca nie jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru Etapu III przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**§ 13**

**(kary umowne)**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na podstawie zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zm.) zwanej dalej „KC”.
2. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
3. odstąpienia od Umowy lub jej części przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto przypadającego na część Umowy, która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia;
4. zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z Etapów Umowy (określonego w Załączniku nr 1 do Umowy) w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto przypadającego na dany Etap Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5. naruszenia zobowiązań określonych w:
6. § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 13 (Personel i Podwykonawcy),

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1) za każdy przypadek naruszenia;

1. naruszenia zobowiązań określonych w:
2. § 5 ust. 1 (harmonogram prac projektowych),
3. § 7 ust. 3 pkt 5, 6, 7, 8, (szczegółowe obowiązki Wykonawcy),
4. § 14 ust. 2 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy),

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

1. naruszenia zobowiązań określonych w:
2. § 7 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 (obowiązki Wykonawcy), oraz § 9 (informacje wrażliwe),

w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, pkt 1) za każde naruszenie;

1. błędów w dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem kosztów robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu Umowy, w wysokości 3% wartości zwiększonych kosztów robót budowlanych;
2. braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom zgodnie z § 2a ust. 7 umowy, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 2a ust. 1-5 umowy, w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy i 00/100 PLN) za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia – w stosunku do każdego Podwykonawcy;
3. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom zgodnie z § 2a ust. 7 umowy, z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia dokonanej na podstawie § 2a ust. 1-5 umowy, w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset zł i 00/100 PLN) za każdy dzień zwłoki - w stosunku do każdego Podwykonawcy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto przypadającego na opracowania projektowe lub część Umowy, które wg. zatwierdzonego harmonogramu prac zostały rozpoczęte przed oświadczeniem o odstąpieniu i nie zostaną całkowicie zrealizowane w wyniku odstąpienia.
5. W związku z wykonywaniem Nadzoru Autorskiego, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie każdorazowo pomniejszone o kwoty wskazane w ust. 5, w przypadkach:
6. zwłoki o 1 dzień w przyjeździe na teren budowy;
7. zwłoki w wykonaniu zobowiązań Umownych związanych z pełnieniem Nadzoru Autorskiego określonych w § 8 oraz w przypadku nie usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji stwierdzonych w trakcie realizacji inwestycji.
8. Kwota pomniejszenia wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4, zostanie obliczona jako iloczyn 50% wynagrodzenia za pobyt projektanta na budowie oraz ilość dni po terminie wyznaczonym w wezwaniu.
9. W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego okaże się mniejsze niż kwota wyliczonego pomniejszenia, Zamawiający będzie uprawniony do pozyskania brakującej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
10. Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 i 4 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
12. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 Umowy.
13. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w Umowie będzie skutkować zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w Umowie   
    i przepisach prawa, a ponadto może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji Umowy, dokumentu potwierdzającego, że Umowa została wykonana należycie.
14. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 40% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, pkt 1) .
15. W przypadku zwłoki w wykonaniu Etapu II Umowy sposób naliczenia kar jest zależny od wykonania Etapu III Umowy w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do Umowy   
    i przedstawia się następująco:
    * 1. kary za zwłokę za każdy dzień powyżej 30 dnia w wykonaniu Etapu II Umowy, są należne bez względu na zachowanie terminu wykonania Etapu III Umowy wskazanego w załączniku nr 1,
      2. w przypadku zachowania terminu w wykonaniu Etapu III wskazanego w załączniku nr 1, kary za zwłokę do 30 dni w wykonaniu Etapu II Umowy nie przysługują Zamawiającemu,
      3. w przypadku zwłoki w wykonaniu Etapu III Umowy, kary za zwłokę w wykonaniu Etapu II należne są za każdy dzień po terminie wykonania Etapu Umowy.

**§ 14**

**(zabezpieczenie należytego wykonania Umowy)**

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości **5 %** całkowitej kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w §2 ust. 1, tj. kwotę …………………… zł brutto (słownie złotych:………………………) w formie ……………………………………………….. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną z form określonych w art. 450 ustawy Pzp nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do Umowy.
2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu wykonania Umowy, wskazanego w § 3 ust. 5. Do podpisania aneksu niezbędne jest przedstawienie przez Wykonawcę przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji Umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego Zabezpieczenia Wykonania.
3. Zamawiający zwróci kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu Umowy w protokole określonym w § 12 ust. 7.
4. Zamawiający zwróci pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu wykonania Umowy, wskazanego w § 12 ust. 8.
5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż   
   4-krotność wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni, od dnia zawarcia umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 5.
7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia   
   w całym okresie wykonywania Umowy.
8. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów projektowych Wykonawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 5.

**§ 15**

**(rękojmia i gwarancja)**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Okres rękojmi wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca będzie utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na okres rękojmi i gwarancji jakości.

W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.

1. Strony ustalają, że okres gwarancji na przedmiot umowy zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie wynosi ***36 lub 48 lub 60 miesięcy*.** Dochodzenie uprawnień z gwarancji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3. Za wadę uznaje się:
   * + - 1. niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy,
         2. jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
         3. niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,
         4. obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,
         5. obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,
         6. sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,
         7. sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,
         8. nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.
4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót budowlanych wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, zmianami decyzji, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
5. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi   
   i gwarancji, nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 7 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.
6. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.
7. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku   
   z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

**§ 16**

**(odstąpienie od umowy)**

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku:
2. gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 45 dni od daty jej zawarcia;
3. gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia   
   w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;
4. gdy Wykonawca naruszy § 7 ust. 3 pkt 7 Umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez Zamawiającego środków odwoławczych przewidzianych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) lub ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2024 r., poz. 935);
5. trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania projektowego z danego Etapu Umowy;
6. gdy łączna wysokość nałożonych na podstawie § 13 ust. 2 pkt 2) kar umownych osiągnie poziom 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy (określonego w § 2 ust. 1 pkt 1).
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
   1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w oparciu o posiadaną dokumentację zestawienie wykonanych elementów Umowy;
   2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie,   
      o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wycenę zawartą w TER należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje;
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 10 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy.
8. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych w niniejszej Umowie w terminie 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego odstąpienia.
9. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowego wykonania części Umowy do daty odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do nałożenia na Zamawiającego kary umownej.
10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

**§ 17**

**(osoby do kontaktu)**

1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy upoważnieni są:
   1. ze strony Zamawiającego:…............................, tel. ................, e-mail:...................;
   2. ze strony Wykonawcy: ….............................., tel. ................, e-mail:........................
2. Zmiana osób i danych kontaktowych, wskazanych w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

**§ 18**

**(cesja wierzytelności)**

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego   
   o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.
3. Zamawiający może dokonać cesji po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy.

**§ 19**

**(ochrona danych osobowych)**

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Starosta Włocławski. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …………………………………..…
3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania wszystkich osób fizycznych związanych z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający, aktualnej klauzuli informacyjnej Zamawiającego oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego stanowi załącznik do SWZ.

Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej nie wymaga zmiany Umowy.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 20**

**(postanowienia końcowe)**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci Aneksu do Umowy, chyba że Umowa przewiduje inaczej.
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:

- adres Zamawiającego: …………………………………………..

- adres Wykonawcy: ……………………………………………….

1. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy KC i ustawy Pzp.
4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze   
   dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Tabela Elementów Rozliczeniowych oraz Tabela wyceny czynności Nadzoru Autorskiego.

**ZAMAWIAJĄCY:** **WYKONAWCA:**